Утверждена

постановлением Администрации

Тальменского района Алтайского края

24.04.2026 №321

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры Тальменского района на 2025-2030 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие культуры Тальменского района»

| Ответственный исполнитель программы | Отдел культуры Администрации Тальменского района Алтайского края |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | Администрация Тальменского района, отдел культуры Администрации Тальменского района, Администрация Тальменского Поссовета, МКУК «Тальменский МфКЦ», ДШИ Тальменского района, администрации сельских поселений. |
| Программно - целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | 1. Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения муниципального образования Тальменский район Алтайского края; 2. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации; 3. Реализация на основе федеральных государственных требований дополнительных образовательных программ, в том числе дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств; 4. Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества; 5. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения на территории района; 6. Привлечение и закрепление кадров в учреждениях культуры для обеспечения доступных качественных услуг в сфере культуры Тальменского района. |
| Задачи программы | 1. Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям, их изучение; 2. Обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций; 3. Обеспечение качества услуг и работ в сфере библиотечного дела современным требованиям; 4. Обеспечение сохранности, пополнения и использования фондов библиотек; 5. Создание условий для организации досуга населения, развития и поддержки народного творчества; 6. Создание необходимых условий для сохранения и устойчивого развития системы художественного образования; 7. Создание системы социально-экономической поддержки и привлечения молодых специалистов для наиболее полного обеспечения потребности муниципальных учреждений специалистами в сфере культуры. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения на территории района; Посещаемость библиотек; Посещаемость музея; Количество участников культурно-массовых мероприятий; Количество участников клубных формирований; Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей Тальменского района; Количество клубных формирований; Количество культурно – массовых мероприятий; Доля публичных библиотек, подключённых к Интернету, в общем количестве библиотек Тальменского района; Посещаемость библиотек (на 1 тыс.жителей); Уровень комплектования книжных фондов (на 1 тыс.жителей); Доля библиографических записей электронного каталога от общего числа библиографических записей; Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в Тальменском районном краеведческом музее (в течение года оформленные); Количество выставок, в том числе передвижных (в год); Количество культурно-просветительских мероприятий, в т.ч. ориентированных на детей и лиц с ОВЗ и пенсионеров; Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение ДПОП в области искусств и поступивших в профессиональные образовательные организации, от общего числа выпускников ДШИ; Количество детей, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам; Охват населения клубными формированиями и любительскими объединениями. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2025 - 2030 годы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы Тальменского района «Развитие культуры Тальменского района» на 2025-2030 годы (далее - «программа») составляет 866983,0 тыс. рублей, из них: из краевого бюджета – 19453,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год - 12923,00 тыс. рублей 2026 год - 6530,00 тыс. рублей 2027 год - 0,00 тыс. рублей 2028 год - 0,00 тыс. рублей 2029 год - 0,00 тыс. рублей 2030 год - 0,00 тыс. рублей из районного бюджета – 847330,0тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 143323,7 тыс. рублей 2026 год – 161808,1 тыс. рублей 2027 год - 128227,3 тыс. рублей 2028 год – 128227,3 тыс.рублей 2029 год - 142871,8 тыс.рублей 2030 год - 142871,8 тыс.рублей, в том числе на укреплениеМТБ по Программе, за счет средств районного бюджета составит 3000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год - 500 тыс. рублей; 2026 год - 500 тыс. рублей; 2027 год - 500 тыс. рублей; 2028 год - 500 тыс. рублей; 2029 год - 500 тыс. рублей; 2030 год – 500 тыс. рублей. из федерального бюджета 200,00 тыс.рублей, в том числе по годам: 2025 год – 200,00 тыс.рублей 2026 год - 0,00 тыс.рублей 2027 год – 0,00 тыс.рублей 2028 год – 0,00 тыс.рублей 2029 год - 0,00 тыс.рублей 2030 год - 0,00 тыс.рублей Реализация мероприятий Программы является расходным обязательством муниципального образования Тальменский район Алтайского края Алтайского. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период и решениями о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения на территории района 80 %; Количество посещений библиотек на 1 жителя –5,4посещений; Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя–33,5 посещение; Количество участников культурно-массовых мероприятий - 10500; Количество участников клубных формирований - 5480; Количество клубных формирований -325; Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 68%; Количество детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей Тальменского района – 7,6%; Увеличение библиотек, подключённых к Интернету, в общем количестве библиотек Тальменского района – 55%; Уровень комплектования книжных фондов -43%; Увеличение количества выставок, в том числе передвижных (в год) – 60; Количество детей, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам – 958; Увеличение охвата населения клубными формированиями и любительскими объединениями – 11,6%. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной, культурной жизни. Библиотеки, музеи выполняют образовательные, воспитательные и досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса Тальменского района. Неотъемлемым компонентом культурной среды Тальменского района выступают музыкальные, творческие коллективы.

Проводимая в последние годы в Тальменском районе последовательная политика выведения отрасли культуры на новый качественный уровень, позволила продолжить работу по реализации долгосрочных, перспективных проектов в сфере культуры и искусства, направленных на дальнейшее развитие отрасли, достичь положительных результатов по ряду ведущих направлений деятельности.

В 2021-2024 гг. решены некоторые проблемы в сфере культуры и искусства Тальменского района, связанные с ремонтом объектов культурного наследия, сельских домов культуры и библиотек.

В 2018 году по программе ПМИ отремонтировано 5 объектов культуры:

- филиал МКУК «Тальменский МфКЦ» «Анисимовский Дом культуры»;

- филиал МКУК «Тальменский МфКЦ» «Ларичихинский Дом культуры»;

- филиал МКУК «Тальменский МфКЦ» «Новотроицкий Дом культуры»;

- филиал МКУК «Тальменский МфКЦ» «Новоперуновский Дом культуры»;

- филиал МКУК «Тальменский МфКЦ» «Шадринцевский Дом культуры»;

В 2019 году 5 объектов культуры:

- филиал МКУК «Тальменский МфКЦ» «Кашкарагаихинский Дом культуры»;

- филиал МКУК «Тальменский МфКЦ» «Новоеловский клуб»;

- филиал МКУК «Тальменский МфКЦ» «Ларичихинский Дом культуры»;

- филиал МКУК «Тальменский МфКЦ» «Речкуновский клуб»;

- филиал МКУК «Тальменский МфКЦ» «Шишкинский Дом культуры».

В 2020 году 4 объекта культуры:

- филиал МКУК «Тальменский МфКЦ» «Зайцевский клуб»;

- филиал МКУК «Тальменский МфКЦ» «Новоеловский клуб»;

- филиал МКУК «Тальменский МфКЦ» «Новоозерский Дом культуры»;

- филиал МКУК «Тальменский МфКЦ» «Ларичихинский Дом культуры».

В 2023 году по программе «Культура малой Родины»:

-  отремонтирован филиал МКУК «Тальменский МфКЦ» «Забродинский   Дом культуры»;

В 2024 году:

- выиграна музыкальная аппаратура дляфилиала  МКУК «Тальменский МфКЦ» «Новоозерский Дом культуры»;

В 2024 году рамках программы КАИП:

-  проведён капитальный ремонт в филиале МКУК «Тальменский МфКЦ» «Озерский Дом культуры»;

- проведён капитальный ремонт памятника в с. Новоперуново и ремонт по благоустройству памятника в с.Новотроицк.

В 2024 году филиал  МКУК «Тальменский МфКЦ» библиотека  в с.Луговоепереоснащается по модельному стандарту и получила статус модельной библиотеки.

Благодаря реализации государственной политики проводимой Администрацией Тальменского района удалось улучшить отдельные показатели состояния сферы культуры Тальменского района. Вместе с тем, многие из проблем остаются нерешенными, в их числе:

-необходимость дополнительного проведения работ по текущему и капитальному ремонту объектов культурного наследия, а также благоустройству территории памятников военной истории;

- недостаточный объем финансирования поддержки творческих коллективов, мероприятий по оснащению учреждений культуры необходимым оборудованием, снижению степени износа материально-технической базы.

- автопарк изношен, недостаток костюмов.

Реализация программы расширит доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности районных, краевых и муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области искусств.

Комплексный подход к решению проблемы приведения в надлежащее
состояние мемориальных объектов для создания условий их сохранности на
территории Тальменского района, проведение мероприятий будет способствовать
принятию в собственность муниципальных образований мемориальных объектов, обеспечит увековечивание памяти о защитниках Отечества.

Процесс сохранения памятников военной истории составляет основу патриотического воспитания граждан и требует постоянного государственного внимания и поддержки.

Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы
на поддержку и развитие культуры и искусства района, обеспечит большую
эффективность использования бюджетных ресурсов и достижение планируемых результатов.

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории Тальменского района, являются учреждения культурно-досугового типа, музей, библиотеки и детская школа искусств.

Администрацией Тальменского района полномочия по осуществлению муниципальной политики в сфере культуры, на территории района, возложены на Отдел культуры Администрации Тальменского района Алтайского края. В ведении Отдела культуры находятся следующие структурные подразделения:

- МКУК «Тальменский многофункциональный культурный центр»;

- МБУДО «Тальменская детская школа искусств»;

- МКУДО «Озерская детская школа искусств».

Всего в районе действует 27 клубных учреждений, 29 библиотек, 1 музей, 2 детских школы искусств (4 филиала).

В МКУК «Тальменский МфКЦ» функционирует 317 клубных формирований, в которых занимается 5 315 человек, в связи, с чем остро стоит проблема с помещениями, не хватает площадей для проведения репетиций, вокальных уроков. Требуется финансовая поддержка самодеятельных творческих коллективов, которые представляют Тальменский район на региональных, всероссийских, международныхконкурсах и фестивалях. В среднем, в течение года, учреждение организует и проводит более 8097 мероприятий.

Количество пользователей библиотек составляет более 17700 человек в год, количество выданной литературы - более 397000 экземпляров. Доступ к сети Интернет имеется в 11 учреждениях. Нужны новые подходы в развитии информационно-библиотечного обслуживания населения. В стремительно развивающемся информационном пространстве библиотеки должны стать «электронным окном» в информационный мир для всех своих пользователей, активно включиться в работу по формированию новой системы взаимоотношений граждан и органов власти - взаимодействию в электронной среде. Развитие информационно-библиотечного обслуживания позволит в первую очередь социально-незащищенным и малообеспеченным гражданам, не имеющим доступа к современным средствам коммуникации воспользоваться услугами, предоставляемыми государственными, муниципальными структурами, различными организациями в электронном режиме.

В МБУДО «Тальменская детская школа искусств» на сентябрь 2024 года обучается 665 учащихся. Обучение ведетсядля детейв возрасте от 5- 18 лет (включительно),  по двум общеобразовательным программам: общеразвивающей (338 чел.) и предпрофессиональной (327 чел.). Дети обучаются по видам искусств: музыкальное, изобразительное, хореографическое, декоративно-прикладное и народно-художественное творчество.

В 2023 году в МБУДО «Тальменская детская школа искусств»открыто  отделение«Народные инструменты –Гитара»; в  2024 году «Песочная анимация»  и на базе филиала №2 «ИЗО».

Для поддержки профессионального уровня кадров культуры и оказания им социальной поддержки необходимо создание системы повышения уровня квалификации специалистов культуры.

Реализация программы «Развитие культуры Тальменского района» на 2025-2030 годы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования.

Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на поддержку и развитие культуры, обеспечит большую эффективность использования бюджетных ресурсов и достижение планируемых результатов.

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели   и   задачи,   описание   основных   ожидаемых   конечных   результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

-обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

-создание культурного пространства (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности, внедрение информационных технологий, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам музея и библиотек, мировым культурным ценностям и информационным ресурсам);

-создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан;

-развитие системы непрерывного профессионального образования в сфере культуры;

-повышение социального статуса работников культуры, в том числе путем повышения уровня оплаты их труда;

-формирование нормативно-правовой базы культурной политики, обеспечивающей развитие сферы культуры;

-сохранение, охрана, популяризация и эффективное использование объектов культурного наследия, в том числе:

-сохранение и пополнение библиотечного, музейного, фото и видео фонда района;

-возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка самодеятельных художественных коллективов;

-создание устойчивого культурного образа Тальменского района как территории культурных традиций и творческих инноваций, в том числе:

-обеспечение доступности лучших образцов отечественного и зарубежного профессионального искусства для населения района, в том числе путем реализации межрегиональных, всероссийских, международных культурных проектов;

-продвижение культуры за пределами района в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях;

-развитие инфраструктуры отрасли, в том числе:

- реконструкция и строительство новых объектов культуры и искусства, капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и дополнительного образования.

Развитие культуры является одним из приоритетных направлений социальной политики Тальменского района.

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере культуры и искусства на период до 2030 года

Приоритеты сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих стратегических документах:

Закон РФ 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (с изменениями и дополнениями) (ред. от 25.12.2023);

Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации"(ред. от 12.12.2023);

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

(ред. от  08. 08. 2024 г.);

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78 ФЗ "О библиотечном деле"

(ред. от 14.04.2023);

Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об
утверждении Основ государственной культурной политики»

(ред. от 25.01.2023 №35);

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 "Об утверждении государственной  программы Российской Федерации "Развитие культуры"

(ред. от 26.12.2023);

Постановление Правительства РФ от 27.04.2024 № 555 "О целевом обучениипо образовательным программам среднего профессионального и высшего образования";

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» (ред. от 26.07.2024г.);

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827;

Стратегия государственной культурной политики на период до
2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р;

Закон Алтайского края от 10.04. 2007 N 22-ЗС "О библиотечном деле в Алтайском крае" (ред. 07.09.2023 г.);

Закон Алтайского края от 12.05.2005 № 32-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае» (ред. 07.09.2023г. № 54 - ЗС);

# Распоряжение Правительства Алтайского края от 03.04.2019 года №143-р «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Алтайского края на период до 2035 года»

2.2. Цели и задачи программы

Цели программы:

1. Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения муниципального образования Тальменский район Алтайского края;

2. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

3. Реализация на основе федеральных государственных требований дополнительных образовательных программ, в том числе дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств;

4. Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества;

5. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального)  значения на территории района;

6. Привлечение и закрепление кадров в учреждениях культуры для обеспечения доступных качественных услуг в сфере культуры Тальменского района.

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:

1. Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям, их изучение;

2. Обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций;

3. Обеспечение качества услуг и работ в сфере библиотечного дела современным требованиям;

4. Обеспечение сохранности, пополнения и использования фондов библиотек;

5. Создание условий для организации досуга населения, развития и поддержки народного творчества;

6. Создание необходимых условий для сохранения и устойчивого развития системы художественного образования;

7. Создание системы  социально-экономической поддержки и привлечения молодых специалистов для наиболее полного обеспечения потребности муниципальных учреждений специалистами в сфере культуры.

2.3. Конечные результаты реализации программы

В результате реализации программы к 2030 году предполагается:

-Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения на территории района  80 %;

-Количество посещений библиотек на 1 жителя – 5,4 посещений;

-Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя– 33,5 посещение;

- Количество участников культурно-массовых мероприятий - 10500;

-Количество участников клубных формирований - 5480;

-Количество клубных формирований -325;

-Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 68 %;

-Количество детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей Тальменского района – 7,6%;

-Увеличение библиотек, подключённых к Интернету, в общем количестве библиотек Тальменского района – 55%;

-Уровень комплектования книжных фондов -43%;

-Увеличение количества выставок, в том числе передвижных (в год) – 60;

-Количество детей, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам – 958;

-Увеличение охвата населения клубными формированиями и любительскими объединениями – 11,6%.

- Сохранение средней заработной платы работников учреждений культуры района не ниже уровня средней заработной платы в Алтайском крае.

Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации программы является устойчивое развитие культуры, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в отрасли. Основные индикаторы и их значения по годам представлены в Приложении 1 к программе.

2.4. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в период с 2025 по 2030 годы без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Программа  предусматривает основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений государственной политики в сфере культуры и дополнительного образования в районе.

1.Мероприятия, направленные на обеспечениесовременным требованиям качества услуг и работ в сфере библиотечного дела:

- обеспечение сохранности, пополнения и использования фондов библиотек;

- осуществление библиотечно-информационного обслуживания с учетом интересов и потребностей населения района;

-  приобретение для библиотек района периодических изданий, справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях;

- подключение общедоступных библиотек района к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом развития информационных технологий;

- создание и поддержка модельных библиотек.

2. Мероприятия, направленные на  обеспечение деятельности районного краеведческого музея,  сохранности  и доступа населению музейных предметов и коллекций:

- развитие современных форм музейного и экскурсионного обслуживания;

- осуществление просветительской научно-исследовательской   деятельности;

- возрождение народных и художественных промыслов;

- обеспечение музея  оборудованием (фондовым, противопожарным, доступной среды для инвалидов).

3. Мероприятия, направленные на создание необходимых условий для сохранения и устойчивого развития системы дополнительного образования:

- обеспечение деятельности  детских школ искусств района;

- укрепление материально-технической базы, оснащение оборудованием, музыкальными инструментамии  методической литературой;

- организация  и  участие в конференциях, обучающих семинарах;

- участие  учащихся и  педагогических работников школы искусств в зональных, краевых, региональных и международных конкурсах и фестивалях;

- проведение творческих выставок и концертов.

4. Мероприятия, направленные на создание условий для организации досуга населения, развития и поддержки народного творчества:

- предоставление культурно-досуговых,  информационно-просветительских, развлекательных услуг населению;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий краевого, районного уровней: фестивалей, конкурсов, выставок, национальных праздников, праздников народного календаря, ярмарок народных промыслов и ремесел;

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения;

- приобретение, модернизация оборудования, обновление музыкальных инструментов для организации и проведения культурно-массовых мероприятий.

5. Мероприятия, направленные на  сохранение культурного  и  исторического наследия:

- ремонт и благоустройство памятников, расположенных в поселениях района.

6. Мероприятия, направленные на создание системы социально-экономической поддержки и привлечения молодых специалистов для обеспечения потребности муниципальных учреждений в  специалистах в сфере культуры.

Полный перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении 2 программы.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств:

-федерального бюджета - в соответствии с законами о бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

-краевого бюджета - в соответствии с законами о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

-местного бюджета – в соответствии с решением Тальменского районного Совета депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры Тальменского района на 2025-2030годы»  (далее - «программа») составляет 866983,0тыс. рублей, из них:

- из краевого бюджета- 19453,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 12923,0 тыс. рублей

2026 год – 6530,0  тыс. рублей

2027 год - 0,00 тыс. рублей

2028 год -0,00 тыс.рублей

2029 год - 0,00 тыс.рублей

2030 год - 0,00 тыс.рублей

- из районного бюджета – 847330,0тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 143323,78 тыс. рублей

2026 год – 61808,1 тыс. рублей

2027 год – 128227,3 тыс. рублей

2028 год – 128227,3 тыс.рублей

2029 год - 142871,8 тыс.рублей

2030 год - 142871,8 тыс.рублей

- из федерального бюджета – 200,00тыс.рублей, в том числе по годам:

2025 год – 200,0тыс.рублей

2026 год - 0,00 тыс.рублей

2027 год - 0,00 тыс.рублей

2028 год - 0,00 тыс.рублей

2029 год - 0,00 тыс.рублей

2030 год - 0,00 тыс.рублей

Объемы финансирования могут ежегодно уточняться, исходя из возможностей доходной части бюджета района, а также поступлений из внебюджетных источников.

Сводная информация об объемах финансовых затрат по направлениям программы представлена в Приложении 3 к программе.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управлениярисками реализации муниципальной программы

При реализации настоящей программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации программы существенными являются следующие риски: нормативно-правовые, организационные и административные риски.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости в данной сфере культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры и искусства, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в инфраструктуру отрасли.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат, что снижает эффективность работы соответствующих учреждений и качество предоставления услуг. Уменьшение влияния этой группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации имеющихся специалистов).

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. Данная группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению или прекращению программных мероприятий.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы, разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы культуры, своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей программы, определение приоритетов для первоочередного финансирования.

Снижение названных рисков возможно за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития сферы культуры, а также публичного освещения хода и результатов реализации программы.

6. Механизм и контроль реализации программы

Организацию выполнения мероприятий программы и контроль за их исполнением осуществляет Администрация Тальменского района Алтайского края.

В реализации мероприятий программы участвуют: отдел культуры Администрации Тальменского района Алтайского края, Администрация Тальменского района, Администрация Тальменского Поссовета, МКУК «Тальменский МфКЦ», администрации сельских советов, ДШИ Тальменского района.

Участники и соисполнители  ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют информацию, о ходе реализации программы в отдел культуры Администрации.

Отдел культуры  ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в установленном порядке составляет сводный отчёт о ходе выполнения МП и направляет его в экономический отдел Администрации района.

Годовой отчёт  о ходе реализации МП подлежит размещению на официальном сайте Администрации Тальменского района.

Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения районного бюджета.

Администрация Тальменского района Алтайского края:

-организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в программу в соответствии с установленными порядком и требованиями;

-контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

-запрашивает у исполнителей и участников программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;

-рекомендует исполнителям программы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;

-формирует бюджетные заявки на финансирование соответствующих мероприятий программы;

-обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию соответствующих мероприятий программы;

-разрабатывает правовые акты, касающиеся реализации мероприятий
программы;

-подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации программы.

Участники программы:

-осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;

-обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы, подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации программы;

-вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в программу;

обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на реализацию программы;

-обеспечивают методическое сопровождение программных мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации программы;

-разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий программы.

В программе предусматриваются мероприятия, направленные на обеспечение региональных и муниципальных учреждений культуры, искусства,
образования специализированным оборудованием, транспортом, музыкальными инструментами, в том числе за счет межбюджетных субсидий на реализацию муниципальных программ.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

ЕжегоднаяоценкаэффективностиреализацииПрограммыосуществляется с целью выявления реального соотношения достигаемых входе реализации Программы результатови связанных с ее реализациейзатрат,оптимизацииуправлениямуниципальнымифинансами,сокращения малоэффективных и необоснованных бюджетныхрасходов и является составной частью отчета о ходе реализации Программыи проводится ответственным исполнителем по итогам ее реализации заотчетный финансовый год и в целом по факту завершения реализацииПрограммы.

7.1. Для оценки эффективности муниципальной Программыиспользуются следующие критерии:

1) степень достижения целей и решения задач муниципальнойПрограммы;

2) степень достижения целей и решения задач подпрограмм;

3) степень реализации основных мероприятий Программы идостижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее- степень реализации мероприятий);

4)степень соответствия запланированному уровню затрат;

5)эффективность использования средств бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры Тальменского района

на 2025 – 2030 годы»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах программы (показателях подпрограммы) и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения на территории района | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| 2 | Посещаемость библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 |
| 3 | Посещаемость Тальменского районного краеведческого музея (на 1 жителя в год) тыс. чел. | посещений | 30,0 | 31,3 | 32.6 | 33.9 | 35.2 | 36.8 |
| 4 | Количество культурно-массовых мероприятий | единиц | 3 853 | 3 892 | 3 930 | 3970 | 4000 | 4050 |
| 5 | Количество участников культурно-массовых мероприятий | человек | 551 984 | 579 240 | 608 200 | 638 610 | 670 540 | 704 070 |
| 6 | Количество клубных формирований | единиц | 303 | 303 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 7 | Количество участников клубных формирований | человек | 5315 | 5315 | 5340 | 5350 | 5350 | 5350 |
| 8 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% |
| 9 | Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей Тальменского района | % | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
| 10 | Доля публичных библиотек, подключенных к Интернету, в общем количестве библиотек Тальменского района | % | 41,4 | 42 | 43 | 45 | 52 | 55 |
| 11 | Посещаемость библиотек (на 1 тыс. жителей) | тыс.ед | 4931 | 5005 | 5295 | 5585 | 5875 | 6200 |
| 12 | Уровень комплектования книжных фондов (на 1 тыс. жителей) | % | 28 | 40.2 | 40.8 | 41.2 | 42.8 | 43.0 |
| 13 | Доля библиографических записей электронного каталога от общего числа библиографических записей | % | 53.5 | 70,2 | 70,4 | 70,6 | 70.8 | 80 |
| 14 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в Тальменском районном краеведческом музее ( в течение года оформленные) | % | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
| 15 | Количество выставок, в том числе передвижных (в год) | единиц | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 |
| 16 | Количество культурно-просветительских мероприятий, в т.ч. ориентированных на детей и лиц с ОВЗ и пенсионеров | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 17 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 18 | Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение ДПОП в области искусств и поступивших в профессиональные образовательные организации, от общего числа выпускников ДШИ | %. | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 19 | Количество детей, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам | чел. | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 |
| 20 | Охват населения клубными формированиями и любительскими объединениями | % | 12,6 | 12,6 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры Тальменского района» на 2025 – 2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы Тальменского района

«Развитие культуры Тальменского района на 2025 – 2030годы»

| № | Цель, задача, мероприятие |  |  |  | Срок |  |  | Участник |  |  | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  | реализации |  |  | программы |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  | 2027год |  |  |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  | 2029 год |  |  |  |  | 2030 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |
| 1 | Цель 1. Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения муниципального образования Тальменский район Алтайского края |  |  |  | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ» |  |  | 18578,6 |  |  | 27056,8 |  |  |  |  |  | 15599,7 |  |  |  |  |  |  | 15599,7 |  |  |  |  | 21790,4 |  |  |  |  | 21790,4 |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18578,6 |  |  | 27056,8 |  |  |  |  |  | 15599,7 |  |  |  |  |  |  | 15599,7 |  |  |  |  | 21790,4 |  |  |  |  | 21790,4 |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 2 | Задача 1.1. Обеспечение качества услуг и работ в сфере библиотечного дела современным требованиям |  |  |  | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ» |  |  | 597,9 |  |  | 1103,9 |  |  |  |  |  | 61,4 |  |  |  |  |  |  | 61,4 |  |  |  |  | 1028,0 |  |  |  |  | 1028,0 |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597,9 |  |  | 1103,9 |  |  |  |  |  | 61,4 |  |  |  |  |  |  | 61,4 |  |  |  |  | 1028,0 |  |  |  |  | 1028,0 |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Приобретение для библиотек Тальменского района периодических изданий, справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях |  |  |  | 2025 – 2030годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ» |  |  | 524,7 |  |  | 1011,0 |  |  |  |  |  | 35,2 |  |  |  |  |  |  | 35,2 |  |  |  |  | 940,0 |  |  |  |  | 940,0 |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,7 |  |  | 1011,0 |  |  |  |  |  | 35,2 |  |  |  |  |  |  | 35,2 |  |  |  |  | 940,0 |  |  |  |  | 940,0 |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Подключение общедоступных библиотек Тальменского района к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий ( связь) |  |  |  | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ» |  |  | 73,2 |  |  | 92,9 |  |  |  |  |  | 26,2 |  |  |  |  |  |  | 26,2 |  |  |  |  | 88,0 |  |  |  |  | 88,0 |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,2 |  |  | 92,9 |  |  |  |  |  | 26,2 |  |  |  |  |  |  | 26,2 |  |  |  |  | 88,0 |  |  |  |  | 88,0 |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Создание и поддержка модельных библиотек (для целей модернизации библиотечной сети) |  |  |  | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 6 | Задача 1.2. Обеспечение сохранности, пополнения и использования фондов библиотек |  |  |  | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ» |  |  | 17980,8 |  |  | 25952,9 |  |  |  |  |  | 15538,3 |  |  |  |  |  |  | 15538,3 |  |  |  |  | 20762,4 |  |  |  |  | 20762,4 |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17980,8 |  |  | 25952,9 |  |  |  |  |  | 15538,3 |  |  |  |  |  |  | 15538,3 |  |  |  |  | 20762,4 |  |  |  |  | 20762,4 |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности библиотек (ком услуги,фарт) |  |  |  | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ» |  |  | 282,4 |  |  | 234 |  |  |  |  |  | 63,2 |  |  |  |  |  |  | 63,2 |  |  |  |  | 227,5 |  |  |  |  | 227,5 |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,4 |  |  | 234 |  |  |  |  |  | 63,2 |  |  |  |  |  |  | 63,2 |  |  |  |  | 227,5 |  |  |  |  | 227,5 |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 8 | Мероприятие 1.2.2. Осуществление библиотечно-информационного обслуживания с учетом интересов и потребностей населения Тальменского района |  |  |  | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ» |  |  | 17698,4 |  |  | 25718,9 |  |  |  |  |  | 15475,1 |  |  |  |  |  |  | 15475,1 |  |  |  |  | 20534,9 |  |  |  |  | 20534,9 |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17698,4 |  |  | 25718,9 |  |  |  |  |  | 15475,1 |  |  |  |  |  |  | 15475,1 |  |  |  |  | 20534,9 |  |  |  |  | 20534,9 |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 9 |  |  |  | Цель 2. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ», |  |  | 3138,7 |  |  | 3151,8 |  |  |  |  |  | 2475,4 |  |  |  |  |  |  | 2475,4 |  |  |  |  | 3216,6 |  |  |  |  | 3216,6 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3138,7 |  |  | 3151,8 |  |  |  |  |  | 2475,4 |  |  |  |  |  |  | 2475,4 |  |  |  |  | 3216,6 |  |  |  |  | 3216,6 |  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 10 |  |  |  | Задача 2.1. Обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ» |  |  | 59,7 |  |  | 70,8 |  |  |  |  |  | 32,6 |  |  |  |  |  |  | 32,6 |  |  |  |  | 82,0 |  |  |  |  | 82,0 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,7 |  |  | 70,8 |  |  |  |  |  | 32,6 |  |  |  |  |  |  | 32,6 |  |  |  |  | 82,0 |  |  |  |  | 82,0 |  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 11 |  |  |  | Мероприятие 2.1 . Обеспечение деятельности Тальменского музея МКУК «ТМфКЦ» | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ» |  |  | 59,7 |  |  | 70,8 |  |  |  |  |  | 32,6 |  |  |  |  |  |  | 32,6 |  |  |  |  | 82,0 |  |  |  |  | 82,0 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,7 |  |  | 70,8 |  |  |  |  |  | 32,6 |  |  |  |  |  |  | 32,6 |  |  |  |  | 82,0 |  |  |  |  | 82,0 |  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 12 |  |  |  | Задача 2.2. Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям, их изучение | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ» |  |  | 3079,0 |  |  | 3081,0 |  |  |  |  |  | 3134,6 |  |  |  |  |  |  | 3134,6 |  |  |  |  | 3134,6 |  |  |  |  | 3134,6 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3079,0 |  |  | 3081,0 |  |  |  |  |  | 3134,6 |  |  |  |  |  |  | 3134,6 |  |  |  |  | 3134,6 |  |  |  |  | 3134,6 |  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 13 |  |  |  | Мероприятие 2.2.1. Развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, досуговойдеятельности | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ» |  |  | 4,7 |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 14 |  |  |  | Мероприятие 2.2.2. Закупка оборудования (фондового, противопожарного, для доступности инвалидов) | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ» |  |  | 24,3 |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  | 22, 0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,3 |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 15 |  |  |  | Мероприятие 2.2.3. Возрождение народных и художественных промыслов | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ» |  |  | 9,2 |  |  | 13,8 |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  | 14,3 |  |  |  |  | 14,3 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  | 13,8 |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  | 14,3 |  |  |  |  | 14,3 |  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 16 |  |  |  | Мероприятие 2.2.4. Осуществление просветительской научно-исследовательской деятельности | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ» |  |  | 3040,8 |  |  | 3033,2 |  |  |  |  |  | 2406,6 |  |  |  |  |  |  | 2406,6 |  |  |  |  | 3098,3 |  |  |  |  | 3098,3 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3040,8 |  |  | 3033,2 |  |  |  |  |  | 2406,6 |  |  |  |  |  |  | 2406,6 |  |  |  |  | 3098,3 |  |  |  |  | 3098,3 |  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 17 |  |  | Цель 3. реализация на основе федеральных государственных требований дополнительных образовательных программ, в том числе дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств |  | 2025 – 2030 годы |  |  | ДШИ |  |  | 71330,1 |  |  | 82532,4 |  |  |  |  |  | 72517,4 |  |  |  |  |  |  | 72317,4 |  |  |  |  | 70239,3 |  |  |  |  | 70239,3 |  |  |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350,0 |  |  | 1230,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71330,1 |  |  | 82532,4 |  |  |  |  |  | 72517,4 |  |  |  |  |  |  | 72317,4 |  |  |  |  | 70239,3 |  |  |  |  | 70239,3 |  |  |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 18 |  |  | Задача 3.1. Создание необходимых условий для сохранения и устойчивого развития системы художественного образования |  | 2025 – 2030 годы |  |  | ДШИ |  |  | 69980,1 |  |  | 82302,4 |  |  |  |  |  | 72517,4 |  |  |  |  |  |  | 72317,4 |  |  |  |  | 70239,3 |  |  |  |  | 70239,3 |  |  |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350,0 |  |  | 1230,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69980,1 |  |  | 81302,4 |  |  | 72517,4 |  |  |  |  |  |  |  | 72317,4 |  |  |  | 70239,3 |  |  |  |  | 70239,3 |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 19 |  |  | Мероприятие 3.1.1. Организация и участие в конференциях, обучающих семинарах |  | 2025 – 2030 годы |  |  | ДШИ |  |  | 8,0 |  |  | 10,0 |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  | 10,0 |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Мероприятие 3.1.2. Обеспечение деятельности МКУДО ,МБУДО |  | 2025 – 2030 годы |  |  | ДШИ |  |  | 65379,0 |  |  | 82114,4 |  |  | 72049,4 |  |  |  |  |  |  |  | 71849,4 |  |  |  | 69827,3 |  |  |  |  | 69837,3 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350,0 |  |  | 1230,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64029,0 |  |  | 80884,4 |  |  | 72049,4 |  |  |  |  |  |  |  | 72849,4 |  |  |  | 6827,3 |  |  |  |  | 6827,3 |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Мероприятие 3.1.3. Участие молодых дарований из числа учащихся, педагогических работников школы искусств в зональных, краевых, региональных и международных конкурсах, фестивалях |  | 2025 – 2030 годы |  |  | ДШИ |  |  | 128,0 |  |  | 128,0 |  |  | 128,0 |  |  |  |  |  |  |  | 128,0 |  |  |  | 128,0 |  |  |  |  | 128,0 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,0 |  |  | 128,0 |  |  | 128,0 |  |  |  |  |  |  |  | 128,0 |  |  |  | 128,0 |  |  |  |  | 128,0 |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Мероприятие 3.1.4. Проведение творческих конкурсов, выставок, концертов |  | 2025 – 2030 годы |  |  | ДШИ |  |  | 24,0 |  |  | 24,0 |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  | 24,0 |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Мероприятие 3.1.5. Укрепление материально-технической базы, оснащение оборудованием, музыкальными инструментами, методической литературой |  | 2025 – 2030 годы |  |  | ДШИ |  |  | 5791,1 |  |  | 254,0 |  |  | 304,0 |  |  |  |  |  |  |  | 304,0 |  |  |  | 248,0 |  |  |  |  | 248,0 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5791,1 |  |  | 254 |  |  | 304,0 |  |  |  |  |  |  |  | 304,0 |  |  |  | 248,0 |  |  |  |  | 248,0 |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Цель 4. Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества |  | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ» |  |  | 63272,3 |  |  | 55408,1 |  |  | 37537,8 |  |  |  |  |  |  |  | 37737,8 |  |  |  | 47535,5 |  |  |  |  | 47535,5 |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11573,0 |  |  | 5300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51499,3 |  |  | 50108,1 |  |  | 37537,8 |  |  |  |  |  |  |  | 37737,8 |  |  |  | 47535,5 |  |  |  |  | 47535,5 |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Задача 4.1. Создание условий для организации досуга населения, развития и поддержки народного творчества |  | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ» |  |  | 63272,3 |  |  | 55408,1 |  |  | 37537,8 |  |  |  |  |  |  |  | 37737,8 |  |  |  | 47535,5 |  |  |  |  | 47535,5 |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63272,3 |  |  | 55408,1 |  |  | 35737,8 |  |  |  |  |  |  |  | 37737,8 |  |  |  | 47535,5 |  |  |  |  | 47535,5 |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Мероприятие 4.1.1. Приобретение, модернизация оборудования, обновление музыкальных инструментов КДУ Тальменского района |  | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ» |  |  | 4035,7 |  |  | 465,0 |  |  | 415,0 |  |  |  |  |  |  |  | 515,0 |  |  |  | 1865,0 |  |  |  |  | 1865,0 |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3835,7 |  |  | 465,0 |  |  | 415,0 |  |  |  |  |  |  |  | 515,0 |  |  |  | 1865,0 |  |  |  |  | 1865,0 |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Мероприятие. 4.1.2. Обеспечение деятельности КДУ Тальменского района |  | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ» |  |  | 13190,3 |  |  | 6683,9 |  |  | 1428,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1528,2 |  |  |  | 1500,9 |  |  |  |  | 1500,9 |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11573,0 |  |  | 5300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1617,3 |  |  | 1383,9 |  |  | 1428,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1528,2 |  |  |  | 1500,9 |  |  |  |  | 1500,9 |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Мероприятие 4.1.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий краевого, районного уровней: фестивалей, конкурсов, выставок, национальных праздников, праздников народного календаря, ярмарок народных промыслов и ремесел |  | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ» |  |  | 328,8 |  |  | 103,0 |  |  | 103,0 |  |  |  |  |  |  |  | 103,0 |  |  |  | 56,0 |  |  |  |  | 56,0 |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,8 |  |  | 103,0 |  |  | 103,0 |  |  |  |  |  |  |  | 103,0 |  |  |  | 56,0 |  |  |  |  | 56,0 |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Мероприятие 4.1.4. Создание благоприятных условий для организации культурного досуга жителей |  | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ» |  |  | 730,4 |  |  | 1044,3 |  |  | 261,1 |  |  |  |  |  |  |  | 261,1 |  |  |  | 1054,7 |  |  |  |  | 1054,7 |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,4 |  |  | 1044,3 |  |  | 261,1 |  |  |  |  |  |  |  | 261,1 |  |  |  | 1054,7 |  |  |  |  | 1054,7 |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Мероприятие 4.1.5 Развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения часть |  | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Мероприятие 4.1.6 Предоставление культурно-досуговых информационно-просветительских, развлекательных услуг населению и организациям |  |  |  |  |  |  |  | 44987,0 |  |  | 47111,9 |  |  | 35330,5 |  |  |  |  |  |  |  | 35330,5 |  |  |  | 43058,9 |  |  |  |  | 43058,9 |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44987,0 |  |  | 47111,9 |  |  | 35330,5 |  |  | 35330,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43058,9 |  |  |  |  | 43058,9 |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 32 |  |  | Цель 5. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения на территории района |  |  | 2025 –2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ», администрации сельских советов |  |  | 102,0 |  |  | 164,0 |  |  | 72,0 |  |  | 72,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  | 65,0 |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,0 |  |  | 164,0 |  |  | 72,0 |  |  |  |  | 72,0 |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  | 65,0 |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Задача 5.1. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации |  |  | 2025 – 2030годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ», администрации сельских советов |  |  | 102,0 |  |  | 164,0 |  |  | 72,0 |  |  |  |  | 72,0 |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  | 65,0 |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,0 |  |  | 164,0 |  |  | 72,0 |  |  |  |  | 72,0 |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  | 65,0 |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Мероприятие 5.1.1. Ремонт и благоустройство памятников, расположенных в поселениях района |  |  | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ», администрации сельских советов |  |  | 102,0 |  |  | 164,0 |  |  | 72,0 |  |  |  |  | 72,0 |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  | 65,0 |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,0 |  |  | 164,0 |  |  | 72,0 |  |  |  |  | 72,0 |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  | 65,0 |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 35 |  | Цель 6. Привлечение и закрепление кадров в учреждениях культуры для обеспечения доступных качественных услуг в сфере культуры Тальменского района |  |  |  |  | 2025 – 2030годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ», ДШИ |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 36 |  | Задача 6.1. Создание системы социально-экономической поддержки и привлечения молодых специалистов для наиболее полного обеспечения потребности муниципальных учреждений в специалистах в сфере культуры |  |  |  |  | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ», ДШИ |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 37 |  | Мероприятие 6.1.2. Компенсация аренды жилья молодым специалистам |  |  |  |  | 2025 – 2030 годы |  |  | МКУК «ТМфКЦ», ДШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

Тальменского района «Развитие культуры  Тальменского района» на 2025 –  2030годы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат | 131248,8 | 136349,7 | 142871,8 | 142871,8 | 142871,8 | 142871,8 | 839085,7 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из местных бюджетов | 131248,8 | 136349,7 | 142871,8 | 142871,8 | 142871,8 | 142871,8 | 839085,7 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе | - | - | - | - | - |  | - |
| из краевого бюджета | - | - | - | - | - |  | - |
| из местных бюджетов | - | - | - | - | - |  | - |
| из внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  | - |
| НИОКР* | - | - | - | - | - |  | - |
| в том числе | - | - | - | - | - |  | - |
| из краевого бюджета | - | - | - | - | - |  | - |
| из внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  | - |
| Прочие расходы | - | - | - | - | - |  | - |
| в том числе | - | - | - | - | - |  | - |
| из краевого бюджета | - | - | - | - | - |  | - |
| из местных бюджетов | - | - | - | - | - |  | - |
| из внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  | - |

<*> Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.