Приложение N 4





к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ
 Тальменского района Алтайского края

 Методика
оценки эффективности реализации муниципальной программы

Тальменского района Алтайского края
1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы Тальменского района  Алтайского края (далее – "муниципальная программа") проводится на основе оценок по трем критериям:

оценки выполнения мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы;

оценки кассового исполнения муниципальной программы в отчетном году;

степени достижения показателей уровня муниципальной программы (паспорта).

1.1. Оценка выполнения мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы определяется по формуле:

                n

Rez = (1/n)x (Meri),

                  i=1

 

где:

Rez – оценка выполнения мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы;

Meri – оценка выполнения i-го мероприятия (результата) структурных элементов муниципальной программы;

n – число мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы;

 - сумма значений.

Оценка выполнения i-го мероприятия (результата) структурных элементов муниципальной программы производится по формуле:

 

Meri = (Mfi /Mpi) x 100%,

где:

Mpi – плановое значение i-го мероприятия (результата) структурных элементов муниципальной программы на отчетный год; 

Mfi – фактическое значение i-го мероприятия (результата) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году.

В случае превышения 100 % выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100 %.

1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы в отчетном году определяется по формуле:

 

Fin = K/ L x 100%,

 

где:

Fin – оценка кассового исполнения муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджета субъекта Российской Федерации;

L – объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

1.3. Оценка степени достижения показателей уровня муниципальной программы (паспорта), содержащихся в паспорте муниципальной программы, производится путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей уровня муниципальной программы (паспорта) и их плановых значений по формуле:
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где:

Cel – оценка степени достижения показателей уровня муниципальной программы (паспорта);

Si – оценка выполнения значения i-го показателя уровня муниципальной программы (паспорта);

m – число показателей уровня муниципальной программы (паспорта);

Σ – сумма значений.

Оценка значения i-го показателя уровня муниципальной программы (паспорта) производится по формуле:

 

Si = (Fi / Pi) x 100 %,

 

где:

Fi – фактическое значение i-го показателя уровня муниципальной программы (паспорта);

Pi – плановое значение i-го показателя уровня муниципальной программы (паспорта) (при возрастающем показателе) или Si = (Pi / Fi) x 100 % (при убывающем показателе).

В случае превышения 100 % выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100 %.

Установить, что значения показателей, которые содержат информацию ограниченного распространения и используются только для служебного пользования (ДСП), не публикуются и не участвуют при оценке степени достижения показателей уровня муниципальной программы (паспорта).

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

 

O = (Rez + Fin + Cel) / 3,

 

где:

O – комплексная оценка;

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 90 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 50 % до 89,9 % (включительно).

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень ее эффективности  признается низким.

